## Cover
STRATEGIEKAART
| KnowYourFinance |  |  | Versie 09-08-2026
Inhoudsopgave |  |  |  | Doel van het model
| Bepalingen |  | Bepalingen voor gebruik | Het model dient als voorbeeld voor de vertaling van de strategie naar concrete doelen, doel - stuurindicatoren, initiatieven, eigenaren, financiële en formatieve middelen en strategische risico's.
| Modeltoelichting |  | Toelichting bij model/instructies
| Strategiekaart |  | Hoofdpagina Strategiekaart
| Strategische initiatieven |  | Uitwerking strategische initiatieven
| Strategische risico's |  | Uitwerking Strategische risico's
| Voorbeeld Exploitatie spec |  | Specificatie van budget en formatie
Model status |  |  |  | Contact
Voor vragen over het model of wilt u ondersteuning bij de implementatie en gebruik? Neem vrijblijvend contact op met KnowYourFinance.
Model checks |  | 0 | Niet van toepassing
info@knowyourfinance.nl
https://knowyourfinance.nl/
Bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van het model. © KnowYourFinance. Alle rechten voorbehouden.

## Bepalingen
Bepalingen voor gebruik
Het model is generiek van opzet, dat als voorbeeld kan dienen voor de vertaling van de strategie ten behoeve van de sturing en strategierealisatie. Zorgvuldige beoordeling dient plaats te vinden of het toepasbaar in uw organisatie en/of uw situatie. Mogelijk moeten aanpassingen gedaan worden om het model te laten aansluiten op uw specifieke omstandigheden, eisen en wensen. Voldoende kennis van excel en financieel modelleren is noodzakelijk voor het aanpassen van het model, het geschikt maken voor een specifieke bedrijfssituatie en het gebruik van het model. Vraag advies van KYF over de geschiktheid, de benodigde aanpassingen en het gebruik van het model.
Het model kan vrij gebruikt worden als aanzet voor eigen gebruik en ten behoeve van ontwikkeling van de eigen kennis.
Het model kan gebruikt voor onderwijskundige doeleinden in klassikale onderwijsvormen en voor praktijkgerichte case studies na toestemming van KYF en onder de voorwaarde dat copyright en intellectuele eigendom van het model worden gerespecteerd.
KnowYourFinance en/of de auteur kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een juiste werking van het model in uw specifieke organisatie/onderneming. Ook kunnen KnowYourFinance en/of de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden in het model. KnowYourFinance hecht veel waarde aan kwaliteit en een zinvol gebruik van het model. In het geval van gesignaleerde onjuistheden of onvolkomenheden, zal KnowYourFinance deze zo spoedig mogelijk oplossen, in afstemming met de gebruiker(s) van het model.
KnowYourFinance en de auteur zijn niet verantwoordelijk voor besluitvorming (of achterwege blijven hiervan) op basis van het model, zowel niet in de oorspronkelijke vorm als in aangepaste vorm.
KnowYourFinance is intellectueel eigenaar van het model. Het is niet toegestaan in welke vorm dan ook het model of gedeelten ervan (in oorspronkelijke of aangepaste vorm) te verspreiden of te delen met derden (tegen een vergoeding noch kosteloos), met uitzondering van deling van het model ten behoeve van gebruik en kennisdeling binnen de eigen organisatie/onderneming.

## Modeltoelichting
Toelichtingen bij model
KnowYourFinance
KnowYourFinance heeft als doel organisaties te ondersteunen bij de strategierealisatie en financiële planning, analyse en besluitvorming en de kennis hierover praktisch beschikbaar te stellen.
U kunt contact opnemen met KnowYourFinance bij vragen over het model, of indien u klant-specifieke wensen en toepassingen heeft. We waarderen uw feedback over het model en het delen van uw gebruikservaringen. Wij nodigen u uit een email te sturen of onze webstite te bezoeken via onderstaande links.
info@knowyourfinance.nl
https://knowyourfinance.nl
Model kenmerken en toepasbaarheid
Model type: Strategievertaling en -realisatie
Toepassing: Het model dient als voorbeeld voor de vertaling van de strategie naar concrete doelen, indicatoren, initiatieven, eigenaren, financiële en formatieve middelen en strategische risico's.
Relevant: Het model gaat ervan uit dat een strategie en strategische ambities zijn gedefinieerd. Het model is is een hulpmiddel om de strategie concreet te maken voor realisatie binnen de organisatie en binnen alle organisatieonderdelen. Het is model is echter niet meer dan een hulpmiddel. Factoren voor een succesvolle strategierealisatie die vaak relevanter zijn dan de tooling, zijn: een consistente werkwijze en bespreking tav de strategierealisatie binnen de gehele organisatie, effectief leiderschap en een cultuur gericht op eigenaarschap en passende bevoegdheden, resultaatverantwoordelijkheid, lerend vermogen, transparantie en continu verbeteren.
Praktisch gebruik
Sheet Strategiekaart
Geeft in één beeld de strategische ambities en doelen weer waar de organisatie of het organisatieonderdeel voor staat
Doel: De doelen zijn de vertalingen van de strategie en strategische ambities. De doelen tezamen omvatten de algehele strategie van de organisatie of het organisatieonderdeel.
Doelindicator: Voor elk doel wordt een doelindicator en targer/streefwaarde vastgesteld. Deze doelindicator is een belangrijke maatstaf om te bepalen of het doel wel of niet gerealiseerd is. Enige nuance is hier op de plaats. De doelindicator moet in redelijke mate een meetbare maatstaf zijn voor het doel. Rekening moet gehouden worden dat een indicator nooit een volledige weergave kan geven over de realisatie van een ambitie. Relevante factoren die moetlijk meetbaar gemaakt kunnen worden, moeten niet uit het oog verloren worden.
Stuurindicatoren: De doelindicator wordt opgesplitst naar stuurindictoren. De ontwikkeling van de gezamenlijke stuurindicatoren is bepalend voor de (toekomstige) ontwikkeling van de doelindicator. Mits goed gedefinieerd, is bij realisatie van de gezamenlijke stuurindicatoren ook de doelindicator en het doel gerealiseerd.
Strategische initiatieven: Om het doel en de stuurindicatoren te realiseren moeten initiatieven gerealiseerd worden binnen gestelde perioden, uitgevoerd of gecoördineerd door eigenaren binnen de organisatie.
Strategische initiatieven
De strategische initiatieven worden uitgerwerkt naar mijlpalen per periode en benodigde financiéle middelen en formatieve inzet. Indien investeringen benodigd zijn, wordt de Capex (capitale expenditure = investeringsbedrag) ingevuld. Bij materiële investering dient een afzonderlijk investeringsvoorstel ingediend en beoordeeld te worden. Templates voor de opstelling van een financieel investeringsvoorstel zijn beschikbaar op de downloadpagina van KYF.
De sheet Strategische initiatieven geeft een overzicht op hoofdlijnen van de strategische initiatieven en totaal benodigde middelen. Bij voorkeur wordt een afzonderlijke specificatie opgesteld met een gedetailleerdere onderbouwing en weergave van de financiën en formatieve inzet. Zie hiervoor de sheet Voorbeeld Exploitatie spec.
Strategische risico's
Strategische planning gaat gepaard met onzekerheden. Geen enkel plan komt volledig uit, mede als gevolg van wijzigingen in de externe omgeving en van wijzigingen in de bekend veronderstelde capaciteiten en vaardigheden binnen de organisatie. De opstelling van bespreking van de relevante risico's en scenario's - die impact kunnen hebben op de realisatie van de strategische doelen - helpt om snel op veranderingen te kunnen inspelen.
Risico's: geef per doel de meest relevante risico's/aandachtspunten weer die van invloed kunnen zijn op de realisatie van het doel. Praktische vragen die gesteld kunnen worden om de risico's in kaart te brengen zijn: Waar ligt de manager/medewerker 's nachts van wakker ten aanzien van het gestelde doel? Wat hoopt de manager/de medewerker dat niet gebeurt ten aanzien van het gestelde doel?
Beheersmaatregelen/acties: Geef bij elk risico aan wat gedaan wordt om de kans hierop te beperken en wat gedaan wordt om de impact van het risico te beperken als het risico zich daadwerkelijk voordoet, zowel voorafgaand aan realisatie als erna.
Eigenaar: Geef per risico en per beheersmaatregel aan wie hierover de verantwoordelijkheid heeft.
Voorbeeld Exploitatie spec
De Exploitatie specificatie is de koppeling tussen de strategische initiatieven en de financiële planning en exploitatie. De specificatie is een detailuitwerking van de sheet Strategische initiatieven. De financiële middelen en de formatieve inzet zijn input voor de meerjarenbegroting en (jaar)begroting. Ze dienen ook als input voor de bespreking van de realisatie van de strategische initiatieven ten opzichte van de planning.
Vaak is het zinvol de mijlpalen te splitsen naar de relevante planningsperioden (bijvoorbeeld kalenderjaren, of kwartalen bij omvangrijke projecten en middelen), om de verwerking in de financiële planningen te vereenvoudigen en om de sturing op de realisatie te verbeteren.

## Strategiekaart
Strategiekaart | [5 empty] | KnowYourFinance
"Wij zijn de dienstverlener die de beste service biedt voor onze klanten"
Doel | Doelindicator |  | Stuurindicatoren |  | Strategisch initiatieven en resultaten | Eigenaar
Verhogen van de klantenservice | Klantenwaardering stijging tav service: | +10% | Wachttijd verlaging: Aantal klachten verlaging: First Time Right verhoging: | -10% -20% +20% | Vergroten aantal klant-service medewerkers: +20% per einde jaar 2 | Directeur HR: wervingscampagne en coördinatie Locatiemanager: voortgang werving nieuwe mdw-ers
[5 empty] | Training service medewerkers volgens trainingplan xyz: aantal servicemdw-ers getraind per einde jaar 2 = 80% | Directeur HR: organisatie training en communicatie Locatiemanager: voortgang training medewerkers
[5 empty] | Mysterie guests en evaluaties: elke 2 jaar wordt elke locatie bezocht door een mystery guest, met opvolgende evaluatie. Aantal locaties bezocht en geëvalueerd per einde jaar 2 = 100% | Directeur Services: organisatie mystery guests en structuur evaluaties Locatiemanager: organiseren evaluaties en opvolging
[5 empty] | Ontwikkelen informatie/klantportaal tbv betere informatieverstrekking aan klanten; volledig live per einde jaar 2. | Directeur Services
Doel 2 | <Doelindicator> |  | <Stuurindicator 1> <Stuurindicator 2> |  | <Initiatief 1>
<Initiatief 2>
<Initiatief 3>
Doel 3 | <Doelindicator> |  | <Stuurindicator 1> <Stuurindicator 2> |  | <Initiatief 1>
<Initiatief 2>
<Initiatief 3>
Doel 4 | <Doelindicator> |  | <Stuurindicator 1> <Stuurindicator 2> |  | <Initiatief 1>
<Initiatief 2>
<Initiatief 3>
Volledige sheet is (handmatige) invoer
Targets/streefwaarden gedefinieerd per einde jaar jaar 2, met 50% realisatie per einde jaar jaar 1, tenzij anders gedefinieerd
Definieer strategische initiatieven met meetbare resultaten
Specificeer eigenaren, met onderscheid naar overkoepelende/coördinererende verantwoordelijkheden en lijn/functionele verantwoordelijkheden

## Strategische initiatieven
Strategische initiatieven | [8 empty] | KnowYourFinance
"Wij zijn de dienstverlener die de beste service biedt voor onze klanten"
Financiële exploitatie
Doel | Strategisch initiatieven | Mijlpalen en resultaten | Planning | Capex | FTE | Totaal 1+2 | Jaar 1 | Jaar 2 | Structureel*
Verhogen van de klantenservice | Vergroten aantal klant-service medewerkers: +20% per einde jaar 2 | Opzetten en start wervingscampagne Toename servicemdw-ers jaar 1 Toename servicemdw-ers jaar 2 | Q1 jaar 1 +10% +20% | 0 | 10.1 | 2100 | 550 | 1550 | 2020
| Training service medewerkers volgens trainingplan xyz: aantal servicemdw-ers getraind per einde jaar 2 = 80% | Inhuren trainingsbureau Opstellen trainigsprogramma's Aantal servicemdw-ers getraind jaar 1 Aantal servicemdw-ers getraind jaar 2 | Q1 jaar 1 Q2 jaar 1 50% 80% | 0 | 2.3 | 140 | 70 | 70 | 30
| Mysterie guests en evaluaties: elke 2 jaar wordt elke locatie bezocht door een mystery guest, met opvolgende evaluatie. Aantal locaties bezocht en geëvalueerd per einde jaar 2 = 100% | Selectie mystery guest bureau Aantal locaties bezocht/geëvalueerd in jaar 1 jaar 2 | Q1 jaar 1 50% 100% | 0 | 0.2 | 100 | 50 | 50 | 50
| Ontwikkelen informatie/klantportaal tbv betere informatieverstrekking aan klanten; volledig live per einde jaar 2. | Planning: - Specificatie van eisen en wensen - Selectie software partner - Pilot 2 locaties - Alle locaties live | Q2 jaar 1 Jaar 1 Q2 jaar 2 Jaar 2 | 0 | 0.9 | 200 | 100 | 100 | 100
Totaal Doel |  |  |  | 0 | 13.5 | 2540 | 770 | 1770 | 2200
Doel 2 | <Initiatief 1> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 2> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 3> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Doel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doel 3 | <Initiatief 1> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 2> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 3> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Doel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Doel 4 | <Initiatief 1> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 2> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| <Initiatief 3> |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal Doel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal |  |  |  | 0 | 13.5 | 2540 | 770 | 1770 | 2200
Euro bedragen x 1.000
Kolommen Mijlpalen en resultaten, Planning en Capex zijn (handmatige) invoer
Mijlpalen en resultaten op hoofdlijnen; detailplanning wordt aanvullende opgesteld bij de jaarplanning/jaarbegroting
Capex = investering met meerjarige afschrijvingen; vereist afzonderlijke business case
Maak een specificatie van benodigde middelen en formatie per mijlpaal/resultaat, zoals Voorbeeld Exploitatie spec. Koppel FTE en Financiële exploitatie aan de specificatie, zie check onderaan sheet
FTE = inschatting van benodige interne inzet medewerkers per jaar
Financiële exploitatie = Inschatting van kosten per jaar; verder te specificeren en op te nemen in financiële meerjarenbegroting en jaarbegroting
Structureel* = jaarlijkse kosten na jaar 2
Check
Totaal optelling deze sheet |  |  |  | 0 | 13.5 | 2540 | 770 | 1770 | 2200
Totaal sheet Exploitatie specificatie |  |  |  | 0 | 13.5 | 2540 | 770 | 1770 | 2200
Verschil |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Strategische risico's
Strategische risico's |  |  | KnowYourFinance
"Wij zijn de dienstverlener die de beste service biedt voor onze klanten"
Doel | Risico's/aandachtspunten | Beheersmaatregelen/acties | Eigenaar
Verhogen van de klantenservice | Onzekerheid/onduidelijkheid bij medewerkers | Veranderprogramma, met oa introductie moment met toelichting van directeur, team- en persoonlijke begeleiding door locatiemanager, informatiebulletins, incl toelichting op strategische relevantie. Jaarlijkse beoordeling aansluiten op nieuwe ontwikkeling en verwachtingen, met incentives voor afronden trainingen en rol in veranderproces. | Manager Communicatie Locatie Manager Directeur HR
| Mogelijk: niet alle teams en alle mdw-ers zullen even snel meegaan in verandering | Uitgebreidere training en coaching beschikbaar stellen voor mdw-ers en teams indien nodig. Initiëren kennisdeling tussen teams. Leren van koplopers. | Directeur HR: coördineren aanvullende training en coaching Locatiemanager: team- en medewerkerontwikkeling Directeur Services: kennisdeling tussen locaties coördineren
| Onvoldoende zicht op markt van softwareleveranciers klantsystemen | Uitvoeren van een martverkenning om markt van informatiesystemen in kaart te brengen en potentiële leveranciers mee te nemen in het proces. | Directeur Services
Doel 2 | <Risico 1>
<Risico 2>
<Risico 3>
Doel 3 | <Risico 1>
<Risico 2>
<Risico 3>
Doel 4 | <Risico 1>
<Risico 2>
<Risico 3>
De kolommen Risico's/aandachtspunten, Beheersmaatregelen/acties en Eigenaar zijn (handmatige) invoer
Risico's/aandachtspunten betreffen strategische risico's tav het gestelde doel
Definieer één of meer beheersmaatregelen/acties om een risico te mitigeren of om de impact bij het voortdoen van het risico te beperken
Definieer een eigenaar per risico en/of per beheersmaatregel

## Voorbeeld Exploitatie spec
Exploitatie specificatie | [12 empty] | KnowYourFinance
"Wij zijn de dienstverlener die de beste service biedt voor onze klanten"
Doel | Strategisch initiatieven | Mijlpalen en resultaten | Planning | Capex | Financiële exploitatie |  |  |  | Formatie intern gem fte |  |  |  | Budget- houder
[5 empty] | Totaal 1+2 | Jaar 1 | Jaar 2 | Structureel* | Gem 1+2 | Jaar 1 | Jaar 2 | Structureel*
Verhogen van de klantenservice | Vergroten aantal klant-service medewerkers: +20% per einde jaar 2 | Opzetten en start wervingscampagne | Q1 jaar 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | HR
|  | Toename servicemdw-ers jaar 1 | +10% | 0 | 1500 | 500 | 1000 | 1000 | 7.5 | 5 | 10 | 10 | Locatie
|  | Toename servicemdw-ers jaar 2 | +20% | 0 | 500 |  | 500 | 1000 | 2.5 | 0 | 5 | 10 | Locatie
|  | Totaal initiatief |  | 0 | 2100 | 550 | 1550 | 2020 | 10.1 | 5.1 | 15.1 | 20.1
| Training service medewerkers volgens trainingplan xyz: aantal servicemdw-ers getraind per einde jaar 2 = 80% | Inhuren trainingsbureau | Q1 jaar 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | HR
|  | Opstellen trainigsprogramma's | Q2 jaar 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | HR
|  | Aantal servicemdw-ers getraind jaar 1 | +50% | 0 | 70 | 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Locatie
|  | Aantal servicemdw-ers getraind jaar 2+ | +80% | 0 | 70 |  | 70 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Locatie
|  | Totaal initiatief |  | 0 | 140 | 70 | 70 | 30 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| Mysterie guests en evaluaties: elke 2 jaar wordt elke locatie bezocht door een mystery guest, met opvolgende evaluatie. Aantal locaties bezocht en geëvalueerd per einde jaar 2 = 100% | Selectie mystery guest bureau | Q1 jaar 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Services
|  | Aantal locaties bezocht jaar 1 | 50% | 0 | 50 | 50 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | Services
|  | Aantal locaties bezocht jaar 2+ | 100% | 0 | 50 |  | 50 | 50 | 0.05 |  | 0.1 | 0.1 | Services
|  | Totaal initiatief |  | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Ontwikkelen informatie/klantportaal tbv betere informatieverstrekking aan klanten; volledig live per einde jaar 2. | Specificatie van eisen en wensen | Q2 jaar 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | Services
|  | Selectie software partner | Jaar 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.3 |  |  | Services
|  | Pilot 2 locaties | Q2 jaar 2 | 0 | 120 | 100 | 20 | 50 | 0.25 | 0.2 | 0.3 |  | Services
|  | Alle locaties live | Jaar 2 | 0 | 80 |  | 80 | 50 | 0.25 |  | 0.5 | 0.2 | Services
|  | Totaal initiatief |  | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.2
| Totaal Doel |  |  | 0 | 2540 | 770 | 1770 | 2200 | 13.5 | 8.6 | 18.4 | 22.8
Doel 2
Doel 3
Doel 4
Totaal |  |  |  | 0 | 2540 | 770 | 1770 | 2200 | 13.5 | 8.6 | 18.4 | 22.8
Euro bedragen x 1.000
Capex = investering met meerjarige afschrijvingen; vereist afzonderlijke business case
FTE = inschatting van benodige interne inzet medewerkers per jaar
Financiële exploitatie = Inschatting van kosten per jaar; verder te specificeren en op te nemen in financiële meerjarenbegroting en jaarbegroting
Totaal 1+2 = optelling exploitatie jaren 1 en 2
Structureel* = jaarlijkse kosten na jaar 2
FTE = inschatting van benodige interne inzet medewerkers per jaar, in gemiddelde fte over de periode
Gem 1+2 = gemiddelde fte over de jaren 1 en 2
Budgethouder = organisatieonderdeel die verantwoordelijk is voor financiële begroting en realisatie